## Sheet1
1 | 1. Đưa group vào enable recommendation | Owner | Status_Hoai | Status | Compelete: | OK
2 | 5. Blograting: rate liên tục đc nhiều lần. | Huy | yes
3 | 4. Blog thiếu tagging | Hoai | yes
4 | 2. Advertising: | Hoai
4.1 | Thiếu lang
4.2 | LOGO hiển thị kích thước quá lớn
5 | 1. Friends Dialog: GET http://localhost/snorg/query.php?action=GetFriends&owner=0 500 Internal Server Error | Kha | yes
6 | 3. Stick: phải reenable mới tạo được category. | Kha | yes
7 | Photo không stick được tuy đã ở chế độ Public | Kha
8 | 7. CV: Lỗi hiển thị top entries khi tạo thêm trường cho CV by admin. | Huy | yes | OK
9 | 8. Testimony: | Hoai
9.1 | a. Không hiển thị danh sách friends. |  | yes
9.2 | b. Lỗi khi post testimony via widget . |  | yes
9.3 | c. Css |  | yes
10 | 1. Lỗi CSS: | Kha
10.1 | a. Khi chưa login
10.2
11 | 2. Profile: Lỗi khi edit profile. - không save được | Huy | yes | OK
12 | 2. Advance search: không tương thích với profile mới. | Kha
13 | 5. Notification:
| a. Không update notify by ajax. | Kha | yes
| b. Comment on Blog entry: lỗi - user comment -> các user đã comment bên trên không nhận được | Hoai | yes
| c. Wrong text display in notification | Hoai | yes
i. User commend on blog + title.
| a. User must be admin to receive notification | Huy |  | OK
| b. Notification của Hoaild (k phải là admin). : do hệ thống xuất notify bị lỗi | Huy | yes
yes
14 | 5. Photo album:
14.1 | a. Không hiển thị hình ảnh khi view album http://localhost/snorg/pg/photos/album/57/album1
14.2 | b. Lỗi JS: $("ul#tidypics_phototag_list li").quicksearch is not a function | Hoai
15 | Group - không invite friend được - lỗi notify?( join vẫn notify okie) |  | yes
16 | 6. Custom index: Chỉ thấy widget khi do chính mình kéo ra. |  | no
17 | 1. Elggchat: Phải kích hoạt setting mới thấy friends online.
17.1 | Không mở được cổ sổ chat trên IE |  | no | OK
17.2 | không tắt được sesion trong IE | Kha |  | OK
18 | 4. Notebook: Không save được
19 | 4. Riverdashboard: Cắt nội dung
|  | Kha | No
| 1. Enable Recommedation: OK | Kha | yes
2. Calendar: OK
3. Friend Rquest: OK
4. Post wallpost on friends wallpost: OK
5. Honour user: OK